武汉工商学院庆祝第40个教师节暨

第三届“感动工商人物”评选表彰活动方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和对湖北工作的重要指示精神，大力弘扬教育家精神，落实立德树人根本任务，在第40个教师节到来之际，选树在各个岗位上为武汉工商学院育人事业做出较大贡献、起到表率作用、事迹突出感人的教职工典型。

通过开展“感动工商人物”评选表彰活动，选树榜样，广泛宣传，凝聚力量，引导广大教职工向榜样看齐、向使命聚焦，促使广大教职工躬耕教坛、潜心育人，在平凡的岗位上作出不平凡的业绩，为加快教育强国建设和学校高质量发展作出新的更大贡献。

二、组织机构

学校成立第三届“感动工商人物”评选表彰活动领导小组，负责评选表彰活动的策划指导、组织协调、评选表彰、宣传推广等工作。

组  长：刘生元  孔建益

副组长：幸福堂  狄  奥

成  员：由宣传策划部、人力资源部（党委教师工作部）、学校办公室、教务部、科技部、学生工作部、党委组织部、纪委监察部、工会、财务部、审计部、后勤管理部、保卫部等负责人，各学院（部）院长（主任）和党总支书记(副书记)组成。

评选表彰活动领导小组下设办公室，办公室设在宣传策划部，办公室主任由宣传策划部部长兼任。

三、工作安排和职责

（一）综合协调与宣传组

负责部门：学校办公室  宣传策划部

负 责 人：狄  奥  彭  宠

职    责：

1. 各阶段工作的综合协调。

2. 活动开展前的宣传发动与氛围营造。

3. 活动开展后的宣传推广以及“感动工商人物”事迹的宣传报道。

（二）评审组

负责部门：人力资源部（党委教师工作部）  教务部  科技部  党委组织部  纪委监察部  工会

负 责 人：邢赛鹏  刘  春  陈  涛  王  曼  王文婷

职    责：

1. 成立第三届“感动工商人物”评审组（可由评选表彰活动领导小组成员组成）。

2. 收集候选人事迹材料。

3. 审核候选人的事迹材料，开展“感动工商人物”的评选、公示，并确定最终名单。

（三）会务组

负责部门：人力资源部（党委教师工作部）  学校办公室学生工作部（团委）  公共课部  艺术与设计学院  工会

负 责 人：邢赛鹏  狄  奥  陈义文  吴  珊  王海文

邱玉添  王文婷

职    责：策划、筹备、举办学校庆祝第40个教师节暨第三届“感动工商人物”颁奖盛典，做好现场氛围营造工作。

（四）后勤保障组

负责部门：后勤管理部  保卫部

负 责 人：彭  伟  张金华

职    责：负责颁奖盛典现场卫生、鲜花摆放、会议室设备的调试和保障、交通导引、校园安全等。

（五）财务组

负责部门：财务部  审计部

负 责 人：王程军  刘小英

职    责：负责整个活动的经费保障与财务审计工作。

四、活动时间

2024年1月—2024年9月。

五、评选对象

学校全体在职教职工。

六、评选要求

（一）坚持公平、公正、公开的原则

“感动工商人物”评选表彰活动领导小组在全校发布评选实施方案，推荐的人物事迹必须真实。严格评选程序，在宣传发动、推荐候选、组织评选、结果公示、表彰奖励等环节做到公平、公正、公开的原则。

（二）坚持事迹感人、示范引领的要求

“感动工商人物”要求思想品德优良、事迹突出感人、示范效应明显，充分展现新时代教职工为人师表、无私奉献、勇于创新、追求卓越的精神，在全校营造尊师重教的良好氛围，激发全校教职工干事创业的热情和斗志。

七、评选标准

1. 政治信念坚定。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 思想品德优良。认真贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才的初心使命，爱岗敬业，甘于奉献，言为士则，行为世范，弘扬文明新风，努力做学生为学、为事、为人的示范。

3. 育人事迹感人。落实立德树人根本任务，铸魂启智，因材施教，在课程育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人、网络育人、心理育人、资助育人等工作中担当作为，促进学生成长成才，事迹突出感人。

4. 素质能力过硬。治学严谨，乐教爱生，在专业化职业化成长发展方面获得显著成果，开展教育、管理、服务等工作有特色、有亮点、有创新。

5. 示范作用凸显。能够发挥自身专长和优势，在学校建设和发展过程中作出突出贡献，有力推动了学校的高质量发展，在全校教职工中起到示范引领作用。

八、奖项设置

（一）“感动工商人物”奖

原则上评选“感动工商人物”奖5名，根据实际评选出的人数来确定。

（二）“感动工商人物”提名奖

原则上评选“感动工商人物”提名奖5名，根据实际评选出的人数来确定。

- 推荐办法

本次活动采用自荐、推荐和建议名单相结合的方法，参选人须认真填写第三届“感动工商人物”评选推荐表，个人、集体均可参与。

十、日程安排

（一）宣传发动阶段

时间：2024年1月—2024年2月29日。

通过学校各级各类会议和网站、微信公众号等校园媒体进行广泛宣传发动，发布评选表彰活动信息及相关活动要求，让全校教职工了解关注并积极参与推荐评选表彰活动。

（二）推选候选人阶段

时间：2024年3月1日—2024年3月20日。

1. 个人自荐或单位推荐候选人。

2. 候选人需填写候选人推选表，并附详实的事迹材料（2000字以内），同时报送纸质及电子文档。

（三）组织评选阶段

时间：2024年3月21日—2024年4月15日。

1. 举行初评会议，审核事迹材料，投票产生提名候选人。

2. 公示提名候选人名单及其事迹。

3. 召开评审会议，审议产生第三届“感动工商人物”奖、“感动工商人物”提名奖名单。

4. 公示第三届“感动工商人物”评选结果。

（四）宣传推广阶段

时间：2024年4月16日—2024年9月中旬。

1. 策划采写“感动工商人物”奖、提名奖获奖者人物通讯。

2. 组织拍摄、制作学校庆祝第40个教师节短视频、“感动工商人物”奖获奖者事迹短视频等。

3. 撰写“感动工商人物”奖、提名奖获奖者颁奖词。

4. 通过校内外媒体以文、图、视频相结合的方式，持续推送、报道学校“感动工商人物”事迹，宣传报道学校庆祝第40个教师节暨第三届“感动工商人物”颁奖盛典。

5. 开展庆祝第40个教师节暨第三届“感动工商人物”评选表彰的校园氛围营造，策划设计、制作相关主题文创纪念品。

（五）表彰奖励阶段

时间：2024年9月10日（暂定）。

举办庆祝第40个教师节暨第三届“感动工商人物”颁奖盛典，隆重表彰获奖教职工。

十一、活动要求

1. 请各单位于2024年3月20日前报送候选人汇总材料。

2. 候选人推选表、事迹材料的纸质及电子档材料请报送至人力资源部（党委教师工作部）皮洁处，纸质档需由各单位审核盖章，电子邮箱：pijie@wtbu.edu.cn，联系方式：027-88147127。

附件：武汉工商学院庆祝第40个教师节暨第三届“感动工

商人物”候选人推选表